|  | Приложение 2 к приказу от 26.02.2014 №_137_ |
| --- | --- |

План

введения ФГОС дошкольного образования

в   группах дошкольного образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  |  | Ответственный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Нормативно -правовое обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |  |  | март | Заместитель директора |  |  |  |
| 1.2. | Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровня, корректировка и внесение изменений в нормативно-правовую документацию, принятие новых документов |  |  | март | Рабочая группа |  |  |  |
| 1.3. | Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования |  |  | в течение года | Заместитель директора |  |  |  |
| 1.4. | Разработка и утверждение с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования основной образовательной программы ДОУ |  |  | май- август | Рабочая группа |  |  |  |
| 1.5. | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования |  |  | апрель | Рабочая группа |  |  |  |
| 1.6. | Утверждение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования |  |  | июнь | Заместитель директора |  |  |  |
| 1.7. | Участие в подготовке новой программы развития школы |  |  |  | Творческая группа |  |  |  |
| 2. | Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде. |  | сентябрь-ноябрь |  |  | Заместитель директора |  |  |
| 2.2. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО (разработка инструментария) |  | март-июль |  |  | Заместитель директора |  |  |
| 2.3. | Проведение общего собрания с родителями (законными представителями) по теме "Ознакомление с ФГОС ДО" |  | апрель |  |  | Заместитель директора |  |  |
| 2.4. | Организация родительских собраний по вопросам введения ФГОС дошкольного образования и внесения изменений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования |  | сентябрь |  |  | Рабочая группа |  |  |
| 2.5. | Создание Консультационного центра по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителями детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |  | май |  |  | Заместитель директора |  |  |
| 3. | Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО |  | в течение года |  |  | Заместитель директора |  |  |
| 3.2. | Создание условий для реализации ФГОС ДО |  | в течение года |  |  | Заместитель директора |  |  |
| 3.3. | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО |  | 2014-2015 |  |  | Заместитель директора |  |  |
| 3.4. | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. |  | январь-ноябрь |  |  | Рабочая группа |  |  |
| 3.5. | Комплектование библиотеки методического кабинета групп дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. |  | 2014г. |  |  | Рабочая группа |  |  |
| 3.6. | Осуществление корректировки разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательного учреждения |  | ноябрь |  |  | Рабочая группа |  |  |
| 4. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа |
| 4.1. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для педагогических работников групп дошкольного образования с учетом подготовки на рабочем месте |  |  | апрель-декабрь | Заместитель директора |  |  |  |
| 4.2. | Участие педагогов в районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». |  |  | в течение года | Заместитель директора |  |  |  |
| 4.3. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутрифирменного обучения |  |  | в течение года | Заместитель директора |  |  |  |
| 5. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО |  |  | март-декабрь | Заместитель директора |  |  |  |
| 5.2. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО. |  |  | март-декабрь | Заместитель директора |  |  |  |
| 6. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. |  |  | в течение года | Заместитель директора |  |  |  |
| 6.2. | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. |  |  | в течение года | Заместитель директора |  |  |  |
| 6.3. | Проведение малого педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» |  |  | ноябрь | Заместитель директора |  |  |  |
| 6.4. | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр |  |  | в течение года | Заместитель директора |  |  |  |
| 6.5. | Размещение на сайте школы информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования |  |  | сентябрь | Заместитель директора |  |  |  |